M E S T O   R O Ž Ň A V A

|  | Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva |
| --- | --- |
|  | v Rožňave dňa 24.08.2010 |
|  | K bodu rokovania číslo: |
| Názov správy: |  |
| „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Akademika J. Hronca Rožňava“ – navýšenie rozpočtu stavby |
| Predkladá: | Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave A/ s c h v a ľ u j e Navýšenie rozpočtu stavby „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Akademika J. Hronca Rožňava.“ U k l a d á vyhotoviť dodatok k zmluve o dielo č. 01/05/2010 ohľadom navýšenia rozpočtu stavby. Z: prednosta MsÚ T: do 20 dní po schválení v MZ B/ n e s c h v a ľ u j e |
| Ing. Ján Štefan prednosta MsÚ |  |
| Prerokované : 1. v komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií, pracujúcej pri MZ v Rožňave dňa 23. 08. 2010 2. v Mestskej rade v Rožňave, dňa 24. 08. 2010 |  |
| Vypracovali : Ing. Ladislav Farkaš Ing. Eva Petruchová Materiál obsahuje: Dôvodovú správu Zmluvu o dielo č. 01/05/2010 Zápis o z kontrolnej porady stavby zo dňa 11. 08. 2010 Krycí list rozpočtu – naviac prác |  |

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Stavba: „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Akademika J. Hronca Rožňava“

Dňa 28. 05. 2010 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 01/05/2010, ktorej predmetom je rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Akademika J. Hronca (ZŠ Juh). Celková cena diela podľa uvedenej zmluvy je 981 014,31  €  vrátane DPH.

Dňa 11. 08. 2010 sa konal na stavbe kontrolný deň za účasti stavebného dozora, riaditeľa ZŠ, dodávateľa stavebných prác a zamestnanca Mestského úradu Rožňava. V rámci tohto kontrolného dňa sa zistilo, že je potrebné doriešiť vyrovnanie nadpražia okien. Obvodové panely nie sú vodorovné a pri montáži plastových okien vznikajú veľké medzery medzi rámom okna a panelom. Nadpražie okien bude riešené vyrovnaním pomocou materiálu „styrodur“, ktorý bude prilepený k pôvodnému panelu lepidlom a ukotvený tanierovou hmoždinkou. Ďalej je potrebné v pavilóne E – vyriešiť vodorovnosť roznášacích prvkov konštrukcie strechy nakoľko strecha je plochá a spádovaná. Po konzultácii s autorským dozorom stavby bolo dohodnuté, že pod roznášacie prvky bude vybetónovaný pás šírky 250 mm, vystužený KARI sieťou priemeru 6 mm, oká 50 x 50 mm. KARI sieť umiestniť 50 mm od krytiny pôvodnej plochej strechy. V najnižšom bode vytvoriť prestup pre odtok vody plastovou rúrkou priemeru 40 mm, pre prípad odtoku dažďovej vody počas realizácie strechy.

Nakoľko tieto práce rozpočet stavby nerieši, objednávateľovi - Mestu Rožňava, tým vznikli na viac práce a to vo výške 31 086,37 € s DPH, s ktorými sa v rozpočte stavby neuvažovalo. O uvedenú sumu sa cena diela navýši.

Vypracovali:

Ing. Ladislav Farkaš, odbor výstavby, ÚP a ŽP

Ing. Eva Petruchová, odbor regionálneho rozvoja

dňa 20. 08. 2010

ZÁPIS č. 1

z kontrolnej porady stavby „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Akademika J. Hronca v Rožňave“

konanej dňa 11.08.2010

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Kontrolnú poradu viedol Ing. Štefan Bašták, stavebný dozor.

Program kontrolnej porady:

1. Obhliadka staveniska

2. Informácia o postupe prác na stavbe

3. Kontrola úloh

4. Rôzne

Kontrolná porada

A) Konštatuje, že:

1. Na úrovni zástupcov štatutárnych orgánov s oprávnením rokovať vo veciach technických sú zastúpení títo účastníci výstavby:

- Ing. Bašták Štefan – stavebný dozor

- Ing. Petruchová Eva – externý manažment

- p. Vidinský Štefan – stavby vedúci

- RNDr. Džubák Ján – riaditeľ ZŠ, budúci užívateľ

B) Berie na vedomie:

2. Informáciu o postupe prác na stavbe

Zástupca zhotoviteľa stavby p. Vidinský Štefan  informoval kontrolnú poradu o postupe prác na stavbe:

Pavilón A,B – z východnej strany je prevádzaná demontáž pôvodných drevených okien a osadenie plastových okien. Na nádvorí zo západnej strany pavilónu B je prevedený výkop šachty vonkajšieho výťahu.

Pavilón E – pri pavilóne je uložená dodávka reziva pre montáž krovu nad pavilónom.

3. Kontrola úloh dohodnutých pri odovzdaní staveniska a zo zápisov v stavebnom denníku

Konštatuje sa, že harmonogram výstavby doposiaľ nebol dodávateľom predložený. Práce na stavbe sú realizované podľa vydodaných stavebných prvkov, ktoré dodávateľ, v rámci svojich možností, zabezpečil.

4. Rôzne

Na základe zápisu v stavebnom denníku list č. 248805 zo dňa 10.08.2010 bola vznesená požiadavka dodávateľa stavby na riešenie technických problémov na stavbe:

1) pavilón E – vyriešiť vodorovnosť roznášacích prvkov konštrukcie strechy nakoľko strecha je plochá a spádovaná.

- Po konzultácii s AD stavby bolo dohodnuté, že pod roznášacie prvky bude vybetónovaný pás šírky 250 mm, vystužený KARI sieťou priemeru 6 mm, oká 50 x 50 mm. KARI sieť umiestniť 50 mm od krytiny pôvodnej plochej strechy. V najnižšom bode vytvoriť prestup pre odtok vody plastovou rúrkou priemeru 40 mm, pre prípad odtoku dažďovej vody počas realizácie strechy.

U ostatných pavilónov bude riešené podobné, avšak realizácia bude možná až po odsúhlasení naviac prác investorom.

2) pavilón B – výťah. Technicky a staticky doriešiť vybúranie plynosilikátových obvodových panelov, ktoré umožňujú vstup z výťahu do objektu.

- Technické a statické riešenie výstupov budúceho výťahu dorieši projektant v 33. týždni.

3) Na všetkých objektoch doriešiť vyrovnanie nadpražia okien. Obvodové panely nie sú vodorovné a pri montáži plastových okien vznikajú veľké medzery medzi rámom okna a panelom.

- Nadpražie okien bude riešené vyrovnaním pomocou materiálu „styrodur“, ktorý bude prilepený k pôvodnému panelu lepidlom a ukotvený tanierovou hmoždinkou. Realizácia týchto prác bude po odsúhlasení dodatku rozpočtu investorom.

4) Dodať výkresy technológie výťahu.

- Výkresy technológie výťahu dodá projektant v 33. týždni.

5) Vyriešiť farebnosť fasády nakoľko ho projekt nerieši.

- Farebnosť fasády dorieši, po dodaní vzorkovníka dodávateľom, budúci užívateľ s projektantom.

C) Kontrolná porada odsúhlasuje:

1. predložené technické riešenia prijať účastníkmi výstavby vo veciach zmluvných

D) Ukladá:

1. Zabezpečiť plynulé uskutočňovanie výstavby s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zodpovedný: dodávateľ stavby

2. Predložiť aktualizovaný harmonogram prác na stavbe

Zodpovedný: dodávateľ stavby

Termín: do budúcej KP

E) Kontrolná porada prijala tieto rozhodnutia:

Informácie:

1. Ďalšia kontrolná porada sa uskutoční dňa 25.08.2010 o 10:00 hod. v kancelárii riaditeľa ZŠ Akademika J. Hronca v Rožňave.

Zapísal: Ing. Štefan Bašták                                                 V Rožňave 11.08.2010